## Activity
ID | Name | WBS-ID | Duration | Start | Finish | Type
A20571 | Начало СМР | 1 |  | 2019-01-01 |  | Start Milestone
A20570 | Завершение строительно-монтажных работ | 1 |  |  | 2019-05-23 | Finish Milestone
A20721 | Труба 273х10 | 2 |  |  | 2019-02-01 | Finish Milestone
A20661 | Опора подвижная для трубопровода | 2 |  |  | 2019-02-07 | Finish Milestone
C_17530 | Планировка грунта | 3 | 15 | 2019-05-08 | 2019-05-23 | Task Dependent
C_17430 | Устройство свайный оснований (сезон 2019) | 5 | 59 | 2019-01-01 | 2019-03-01 | Task Dependent
C_17440 | Срезка свай (сезон 2019) | 5 | 63 | 2019-01-30 | 2019-04-03 | Task Dependent
C_17460 | Монтаж траверс (сезон 2019) | 5 | 35 | 2019-03-14 | 2019-04-18 | Task Dependent
C_17510 | АКЗ металлоконструкций | 5 | 34 | 2019-03-19 | 2019-04-21 | Task Dependent
C_2380 | Сварка трубы в линию | 6 | 51 | 2019-03-14 | 2019-05-04 | Task Dependent
C_2420 | Укладка трубопровода | 6 | 45 | 2019-03-24 | 2019-05-08 | Task Dependent
C_3510 | Сварка кожуха защитного КЗ-6 //Дн 1020, ПК 36, L=47м | 7 | 35 | 2019-05-13 | 2019-05-13 | Task Dependent
C_3480 | Изоляция Стыков кожуха защитного КЗ-5 | 7 | 37 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | Task Dependent
C_5990 | Монтаж деформационной марки | 8 | 40 | 2019-05-03 | 2019-05-03 | Task Dependent
C_5980 | Устройство термометрической скважины | 8 | 25 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | Task Dependent
C_6020 | Монтаж термостабилизатора грунта | 9 | 30 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | Task Dependent

## Resource
ID | TypeResource | Value | IsPrimary | Price/Unit
C_17530 | FO | 2 | 0 | 1
C_17530 | T | 1000 | 1 | 1
C_17430 | FO | 1052 | 0 | 1
C_17430 | T | 24827 | 1 | 1
C_17440 | FO | 945 | 0 | 1
C_17440 | T | 132 | 1 | 1
C_17460 | FO | 936 | 0 | 1
C_17460 | T | 6299 | 1 | 1
C_17510 | FO | 2347 | 0 | 1
C_17510 | T | 2558 | 1 | 1
C_2380 | FO | 13318 | 0 | 1
C_2380 | T | 13318 | 1 | 1
C_2420 | FO | 13318 | 0 | 1
C_2420 | T | 666 | 1 | 1
C_3510 | FO | 47 | 0 | 1
C_3510 | T | 1802 | 1 | 1
C_3480 | FO | 2 | 0 | 1
C_3480 | T | 126 | 1 | 1
C_5990 | FO | 978 | 0 | 1
C_5990 | T | 78 | 1 | 1
C_5980 | FO | 135 | 0 | 1
C_5980 | T | 1233 | 1 | 1
C_6020 | FO | 713 | 0 | 1
C_6020 | T | 1783 | 1 | 1

## Relation
ID | Predecessor | Successor
A20571 |  | C_17430
A20570 | C_17530
A20570 | C_2420
A20570 | C_3510
A20570 | C_5980
A20570 | C_5990
A20570 | C_6020
A20721 |  | C_2380
A20661 |  | C_20460
C_17530 | C_2420 | A20570
C_17430 | A20571
C_17430 |  | C_17440
C_17440 | C_17430 | C_17460
C_17460 | A20661
C_17460 | C_17440
C_17460 |  | C_17510
C_17460 |  | C_2380
C_17510 | C_17460
C_17510 |  | C_2420
C_2380 | A20721
C_2380 | C_17460
C_2380 |  | C_2420
C_2420 | C_17510
C_2420 | C_2380
C_2420 |  | A20570
C_2420 |  | C_17530
C_2420 |  | C_3510
C_2420 |  | C_5980
C_3510 | C_2420
C_3510 |  | A20570
C_3510 |  | C_3480
C_3480 | C_3510
C_5990 | C_5980
C_5990 |  | A20570
C_5980 | C_2420
C_5980 |  | A20570
C_5980 |  | C_5990
C_5980 |  | C_6020
C_6020 | C_5980
C_6020 |  | A20570

## WBS
id | parentId | Code | Name
1 |  | КВ | Ключевые вехи
2 |  | 30 | МТО
3 |  | 6 | Генеральный план
4 |  | 14 | СМР
5 | 4 | АС | АС. Архитектурно-строительные решения
6 | 4 | ТПТ | ТПТ. Трубопроводный транспорт
7 | 4 | КМ | КМ. Конструкции металлические
8 | 4 | ГТМ | ГТМ. Геотехнический мониторинг
9 | 4 | ТСГ | ТСГ. Температурная стабилизация грунта